## Feuille 1
| Date de début | période passés (j) | période restante (j) | date fin
Phase de conception | 2024-08-04 | 7 | 0 | 2024-08-11
Phase d'installation | 2024-04-13 | 2 | 0 | 2024-04-15
Phase de développment | 2024-04-20 | 0 | 21 | 2024-05-11
Phase de test | 2024-05-12 | 0 | 7 | 2024-05-19
Phase de déploiement | 2024-05-20 | 0 | 3 | 2024-05-23
Phase de réalisation de rapport | 2024-04-20 | 0 | 42 | 2024-06-01
Formulas:
date fin = [Date de début]+[période passés (j)]+[période restante (j)]